## Munka1
Feladat száma | Feladat | Felelelős(ök) | Besegített | Munkanapok száma | Állapot
1. | Github repo. előkészítése | Bujdosó Bálint |  | 1
2. | Adatbázis megtervezése, ábra…. | Bujdosó Bálint |  | 2
3. | Adatbázis előkészítése | Mózes Bence | Pintea Dániel | 1
4. | Backend alapok létrehozása, adatbázis kapcsolat | Pintea Dániel |  | 1
5. | Main page megtervezése, design elemek | Közös | - | 3
6. | API összekötés | Pintea Dániel |  | 2
7. | Login/Register page | Pintea Dániel | - | 3
8. | About page megtervezése | Mózes Bence |  | 2
9. | Weboldal színek beállításai | Pintea Dániel |  | 1
10. | Home page design elkezdése a tervek szerint | Bujdosó Bálint |  | 1
Első ciklus vége (2024.12.20)
11. | Contest oldal (design és alapok) | Mózes Bence |  | 6
12. | Adatbázis frissítése | Bujdosó Bálint |  | 2
13. | Main page-el kapcsolatos api hívások kivitelezése | Bujdosó Bálint |  | 7
14. | Tokenizálás | Pintea Dániel |  | 4
15. | Community page elkezdés | Pintea Dániel |  | 5
16. | Contest oldal továbbirányítás és logika | Mózes Bence | Pintea Dániel | 5
17. | Bemutatkozó szövegek megírása | Közös |  | 1
18. | Színek beállítása main pagen | Bujdosó Bálint |  | 2
19. | About page kivitelezése | Mózes Bence | Pintea Dániel | 4
20. | Bugfixek | Közös |  | -
Második ciklus vége (2025.01.31)
21 | Main page szűrések kivitelezése | Bujdosó Bálint
22 | Heti/Havi kihívások design | Mózes Bence
23 | Profil statisztika kivitelezésének megkezdése | Bujdosó Bálint
24 | Telós nézetek az oldalakhoz elkezdése | Közös
25 | Közösségi oldal befejezése | Pintea Dániel
26 | Card designok befejezése | Bujdosó Bálint
27 | Admin panel elkészítése | Pintea Dániel
28 | Verseny feladatok kiosztásának a logikája | Mózes Bence
29 | Verseny oldalak komponensek létrehozása | Mózes Bence
30 | Clean code | Közös
31 | Badge-ek megtervezése | Bujdosó Bálint
32 | Formapp-ba behúzás | Pintea Dániel
33 | Store page elkezése | Bujdosó Bálint | Pintea Dániel
34 | Store-ok átszervezése | Bujdosó Bálint
35 | Lehúzások összesítése | Pintea Dániel
36 | VIP paraméterek kivitelezése | Pintea Dániel
37 | Feladatokhoz anyaggyűtés | Közös
38 | Felhasználó feladat beküldésének lehetősége | Bujdosó Bálint
39 | Strake nézése napi feladatnál | Bujdosó Bálint
40 | Adatbázis átnézés/változtatása | Közös
40+1 | emailok megtervezése | Közös
Hamradik ciklus vége (2025.02.28)